- 附件3

- 旅游业青年专家培养计划项目管理暂行办法

- 目  录

第一章 培养

第二章 评价

第三章 经费

第四章 其他

第五章 附则

为加强和规范旅游业青年专家培养计划（以下简称培养计划）项目的管理，保证培养计划实施成效，特制订本办法。

- 培 养

- 第一条  旅游业青年专家培养计划（以下简称培养计划）为省部级人才培养项目，通过组织、鼓励、支持开展课题研究、培训、专家指导、学术活动、产业实践、社会服务等多种途径对培养对象进行培养。

- 一、课题研究

- 第二条  培养期间培养对象须开展旅游相关领域基础研究或应用研究，研究选题的数量和研究内容、方法、进程等均由培养对象按照本办法确定的原则自主规划决定。

- 第三条  培养对象须制定三年研究计划，并以课题申报书的形式一次性报送领导小组办公室备案。领导小组办公室对课题实行备案编号管理，备案编号由字母和数字两部分组成，字母部分为旅游业青年专家培养计划（Tourism Young Expert Training Program）英文首字母 “TYETP”,数字部分采取4位编号法，如下图：

| - 字母 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TYETP | - 培养对象入选年度 |  | - 课题编号 |  |

第四条  课题研究的选题要以适应我国旅游业发展急需为原则，以旅游业改革发展和转型升级的重大理论与实践问题为主攻方向，注重基础理论研究，突出应用研究，鼓励新兴、交叉学科研究和跨学科的综合研究，应力求居于学科前沿，具有原创性、开拓性，避免低水平重复。

- 第五条  本人已结项的或在研的各级各类科研项目原则上不得作为课题选题。凡以已结项的或在研的各级各类项目为基础选题的，须充分说明理由。

第六条  培养期间培养对象至少应在国内核心期刊发表三篇课题研究相关论文。

- 第七条  课题研究成果在发表、出版或向有关部门报送时，须注明“国家旅游局旅游业青年专家培养计划资助”。

- 二、培训

- 第八条  培养对象须参加领导小组办公室组织的集中培训。鼓励、支持培养对象积极参加有助于个人全面发展的高层次、专业性培训，及赴国内外知名高校或研究机构研修深造。

- 三、专家指导

- 第九条  建立指导专家库，邀请有关专家为培养对象开展课题研究等相关培养活动提供指导帮助。对培养期内与培养对象建立长期指导关系的专家，领导小组办公室为其颁发“旅游业青年专家培养计划特聘导师”荣誉证书。

- 第十条  鼓励培养对象积极联系国内外相关领域的著名专家学者为个人发展提供专业指导和帮助。如有需要，领导小组办公室可帮助联系、协调有关专家。

- 四、学术活动

- 第十一条  领导小组办公室根据培养需要不定期组织开展或推荐培养对象参加相关学术活动。

- 鼓励、支持培养对象组织开展或参加国内外相关学术活动。

- 五、产业实践

- 第十二条  鼓励、支持培养对象深入开展产业实践活动，承担、参与产业项目，积极开展相关领域的研发实验、改革创新、决策咨询、挂职兼职等工作。

- 六、社会服务

- 第十三条  领导小组办公室根据培养和相关工作需要，推荐、安排培养对象参与国家和地方旅游专项工作、参加专题会议等。

- 地方旅游部门应为培养对象参与本地旅游工作积极创造条件。

- 七、教育教学

- 第十四条  鼓励、支持来自院校的培养对象积极推动旅游教育改革发展，开展专业教学改革，开发精品课程，创新人才培养模式。

- 第二章  评价

第十五条  为及时了解培养成效，确保培养质量，领导小组办公室组织开展中期评价，中期评价的时间为第二个培养年度末。

第十六条  中期评价主要考察培养对象学术水平、学术声誉、产业实践、社会影响和综合素质等方面的发展、提升情况。具体评价对象包括培养对象开展课题研究、培训、专家指导、学术活动、产业实践、社会服务等相关培养活动所取得的成果和成效。

第十七条  中期评价主要依据培养对象向领导小组办公室提交的课题申报书暨三年研究计划、个人发展规划、年度总结报告和其他各类成果、成效证明材料。

第十八条  对中期评价为“不合格”的，领导小组办公室视调整改进情况作出继续或撤销培养的决定。

第三章  经 费

第十九条  培养计划为培养对象提供培养经费资助。

第二十条  培养经费的资助标准为每个培养对象每年不低于3万元，连续资助三年。

第二十一条  培养经费专款专用，任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等项支出,不得用于个人奖励等各种福利性支出,不得用于国家规定禁止列入的其他支出。

第二十二条  领导小组办公室对培养经费的管理和使用情况进行检查和监督,同时接受上级财政部门和国家审计机关的检查与监督。

第二十三条  培养经费按年度拨付至培养对象所在单位的银行帐户，由所在单位统一管理。所在单位接到每笔拨款后，应向国家旅游局开具正规收据或发票（付款单位：国家旅游局；内容：旅游业青年专家培养计划培养费或课题费），及时寄送领导小组办公室（北京市东城区建国门内大街甲九号国家旅游局人事司，邮编100740）。

第二十四条  培养经费可用于本办法第一章所列各类

培养活动的直接经费开支，由培养对象在符合相关财务管理规定条件下自主支配使用。各项开支比例由领导小组办公室按照相关财务管理要求具体确定。

第二十五条  培养对象所在单位最多可按培养经费的5%提取管理费。管理费的提取应与年度拨款同步，不得提前。除培养对象所在单位按本条规定提取管理费外，任何单位和部门不得以任何理由重复提取管理费和其他费用。

第二十六条  当年培养经费有结余的可转入下一年累

计使用。培养期结束后累计结余经费，由领导小组办公室收回，并纳入培养计划专项经费统筹管理使用。

第二十七条  培养对象支出相关费用，除应开具正规发

票外，还应提供经费使用说明（有明细的还应提供开支明细），一并提交所在单位财务部门。所在单位财务部门应妥善保存经费票据和使用说明（明细），以备领导小组办公室检查。

第二十八条  培养经费按年度决算，培养对象应会同所在单位财务部门及时清理帐目，如实编制年度经费决算表报送领导小组办公室。

第二十九条  具备条件的单位应为培养对象提供配套培养经费支持。给予配套经费的，需出具经费到位证明或经费保障证明，寄送领导小组办公室。配套经费管理办法由所在单位参照本办法自行规定。

第三十条  培养对象开展相关培养活动，影响意义重大，确需额外经费资助的，可向领导小组办公室提出书面申请。

- 第四章  其他

第三十一条   确定入选后，领导小组办公室与培养对象签订《旅游业青年专家培养计划培养协议》，培养对象须及时提交课题申报书（暨三年研究计划）和个人发展规划。培养期间培养对象须按年度提交总结报告。

第三十二条  培养对象应及时收集、整理、记录各类培养成果与成效，并相关重要成果与成效及时告知领导小组办公室。

第三十三条  培养对象所在单位须承诺提供相关培养条件，并对培养对象开展相关培养活动进行督促与帮助，对培养经费使用情况进行监督检查。

第三十四条  凡有下列情况之一者，培养对象须提出书面申请，经所在单位审核，报领导小组办公室批准：

1.变更培养经费管理单位；

2.改变课题研究计划；

3.中期评价或培养时间因故需要延期。

第三十五条  凡有下列情况之一者，领导小组办公室暂

停培养经费拨款，对有关情况进行核查，并依据具体情况作出限期调整或撤销培养的决定，限期调整仍不合格的撤销培养：

1.不按规定报送课题申报书（暨三年研究计划）、个人发展规划、年度总结报告、培养经费决算、培养成果成效证明等相关材料；

2.中期评价为不合格；

3.违反培养经费使用规定；

4.擅自改变课题研究计划；

5.因个人不当行为损害国家旅游局或培养计划社会声誉；

6.违反相关法律法规和其他相关管理规定。

对限期调整的，调整合格后继续拨付培养经费。对撤销培养的，追回已拨经费余额，作出撤销培养通告，且不得再次申报培养计划。

- 第五章 附 则

第三十六条  本办法由旅游业青年专家培养计划领导小组负责解释和修订。