芜湖市行政决策重点研究课题管理办法

第一章  总  则

第一条  为推进行政决策的科学化、民主化、法制化，进一步规范本市行政决策重点研究课题管理，充分发挥社会各方面研究力量的作用，就事关全市经济社会发展的全局性、战略性问题进行超前研究，为市政府提供决策思路和工作建议，制定本办法。

第二条  芜湖市政府行政决策重点研究课题（以下简称课题）由芜湖市人民政府办公室（市政府发展研究中心）组织实施。成立课题指导组，具体负责课题管理工作，由市政府办公室主任担任课题指导组组长，副主任担任副组长，指导组成员由综合调研室及相关科室工作人员组成。

第二章  确定选题

第三条  每年1月至2月，由课题指导组征集选题。征集对象为市政府领导、市有关部门和专家。

第四条  课题指导组对征集的选题进行筛选，形成课题选题方案，报市政府研究审定。

第三章  申报与立项

第五条  课题按委托或公开招标方式确定课题承接人。

第六条  对需在短期内提供研究成果、课题专业性较强，适合的研究人员较为有限、课题涉及领域已有相关研究成果等情形的，可以采用委托方式确定课题承接人。

第七条  实行公开招标的课题，通过市政府门户网站（www.wuhu.gov.cn）和市政府办公室（市政府发展研究中心）网站（http://sfb.wh.cn/）等媒体，面向社会（省内外）公开发布课题公告，征集研究人和团队。申报人须在规定时间内，在网站下载《芜湖市行政决策重点研究课题申请书》，按要求填报。

第八条  课题指导组按课题公告要求对申报人进行资格审查，组织专家组进行评审。专家组由相关部门主要负责人、市政府办公室综合调研室负责人和相关领域专家组成。专家评审采用匿名评分与专家评议相结合的方法，按得分高低排出投标人顺序，由专家组提出课题承接人的推荐人选。

第九条  对专家组推荐的课题承接人选，课题指导组组织课题答辩会，申报人参加答辩，通过答辩，可确定为课题承接人。同一课题，可以根据实际情况，确定一个或两个课题承接人。答辩未通过，由专家组重新提出候选人意见，再进行答辩。

第十条  最终确定的课题承接人，在市政府办公室网站上公示，公示期为5个工作日，如无异议则向课题承接人下达中标通知书。

第十一条  市政府办公室与课题承接人正式签订委托课题研究合同，明确双方权利和义务，确定课题研究方向和基本框架、质量要求、课题完成形式、完成时间、课题评审结果与经费支付标准等。课题正式立项研究。

第四章  过程管理

第十二条  课题承接人应严格按序时进度组织好研究工作。常规性课题一般在6个月内完成。自签定协议之日起，1个月内提交详细研究提纲和研究实施计划（3－4千字），实施计划应包括开展实地调研或调研座谈会3次以上；4个月内提交中期研究成果（1－2万字）；6个月内提交研究报告（2－4万字）和决策咨询建议（4000字以内）。应急性课题具体要求由双方协商确定。

第十三条  课题指导组为每项课题安排一名联络员，参与研究，掌握研究进程，协调有关事项。联络员应对课题承接人提交的研究提纲、计划、成果等及时反馈意见，对研究进度和成果完成情况作出评价，以此作为课题管理的重要依据。

第十四条  课题指导组组织开展中期研究成果交流会，课题承接人应当根据交流会的意见和建议对课题修改完善。

第五章  结项与撤项

第十五条  每年9月至10月，课题承接人按合同期约提交最终课题研究报告，课题指导组组织专家组对最终研究成果进行结项评审，并报市政府办公室主任办公会议审定，确认课题评审等次。评审结论分为四类：优秀等次，课题费按合同约定的100%支付；良好等次，课题费按合同约定的90%支付；一般等次，课题费按合同约定的80%支付；不合格等次，课题费不予支付。

第十六条  支付手续:由课题承接人提供本人身份证复印件、本人所在工作单位银行账号，转账支付。

第十七条  课题指导组评审不合格的，或有严重政治问题、剽窃他人研究成果、未按规定要求完成的研究课题，经市政府办公室主任办公会议审定，对课题予以撤项。被撤项的承接人，三年内不接受其申报课题。

第十八条  在课题评审工作中，任何工作人员不得接受、参与课题经费的分配，不得接受可能影响课题评审的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，以及礼品、礼金、消费卡等，违反规定者视情节给予相应的党纪政纪处分。

第六章  成果应用

第十九条  除另有约定外，课题研究成果的所有权和使用权归市政府办公室和课题承接人所有，市政府办公室有优先使用权。未结项课题不得以立项课题名义公开发表。

第二十条  研究成果由课题指导组通过《决策参考》等内刊报送市领导。研究成果定期汇编成册，提供给市领导和县区、开发区及市直部门参阅。

第二十一条  对可操作性较强的课题研究成果，市政府办公室应当推动成果转化为市政府或办公室文件，指导实际工作。

第二十二条  未经课题指导组同意，课题承接人和单位一年内不得将成果提供给有关方面公开发表或内部刊用；一年后需要正式出版、发表或向有关领导、决策部门报送时，应在醒目位置标明“芜湖市行政决策重点研究课题成果”字样。

第七章  附  则

第二十三条  本办法自发布之日起施行。

第二十四条  本办法实施中具体问题由芜湖市人民政府办公室（市政府发展研究中心）负责解释。