安徽师范大学文件

校保字〔2017〕2号

关于印发《安徽师范大学危险化学品

安全综合治理工作方案》的通知

各部门、各单位：

根据工作安排，学校研究制定了《安徽师范大学危险化学品安全综合治理工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

安徽师范大学安全生产委员会办公室（代章）

2017年5月16日

安徽师范大学危险化学品

安全综合治理工作方案

为严格落实安全工作责任，全面加强危险化学品安全综合治理，有效防止和遏制危险化学品事故，根据《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》（国办发〔2016〕88号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（皖政办〔2016〕85号）和《安徽省教育厅关于印发全省教育系统危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（皖教秘思政〔2016〕21号）要求，结合学校实际情况，制定本方案。

一、指导思想

认真落实党中央、国务院和教育部、省委、省政府以及教育厅有关安全生产工作部署要求，坚守安全红线，坚持标本兼治，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的责任要求，全面加强学校危险化学品安全管理工作。

二、工作目标

以“平安校园”创建为目标，落实学校危险化学品安全管理主体责任，健全完善学校危险化学品管理制度，建立学校危险化学品安全分布档案，普及和加强危险化学品安全教育，提升全校师生安全防范意识，确保学校危险化学品管理规范安全。

三、组织领导

学校安全生产委员会（以下简称“安委会”）是本次学校危险化学品安全综合治理工作的领导机构，统一领导部署本次专项工作。安委会成员单位要按照《安徽师范大学安全生产工作暂行规定》的分工，牵头做好归口管理范围内各类场所涉及的危险化学品安全综合治理工作。校安委会办公室（保卫处）负责此次专项工作的落实与协调工作。

四、工作内容和时间安排

（一）全面摸排危险化学品风险。对照《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》（见附件）和实际，相关单位和学院尤其是化材学院和物电学院要结合暑期搬迁工作，认真组织摸排本单位危险化学品安全风险，重点摸排危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃物处置以及涉及学校燃气的使用等各环节、各领域的安全风险，各单位要建立危险化学品安全风险分布档案．认真组织开展危险化学品重大危险源排查，建立本单位危险化学品重大危险源数据库。全面排查结果及相关工作情况需形成工作报告报校安委会办公室。

责任主体：各相关单位和学院

牵头单位：保卫处

完成时间：2017年10月底前

（二）重点开展实验室危险化学品管控。开展风险辨识，重点开展对学校剧毒、易制毒、易制爆试剂采购、储存、使用、废弃物处置等环节的综合治理工作；建立完善危险化学品安全管理规章制度和操作规程，制定事故应急救援预案，落实监管责任；加强对涉及危险化学品人员的相关安全知识和应急能力培训，提高安全意识；严格有毒有害化学品试剂购买、存储、领用、排放、回收制度，建立健全工作台账；保障实验设施设备安全运行，完善实验室安全设施及个人防护器材的配备，完善防火、防爆和防盗等管理措施；规范设置、严格管理本单位内部危险化学品仓库，保证通风、防火、防爆设施设备正常运行，落实重点部位自动监控、泄露检测报警措施；安全处置废弃易燃、易爆、剧毒危险化学品。相关管理制度、安全措施要汇编成册，制度上墙；期间开展的工作和经验总结要形成报告报校安委会办公室。

责任主体：各相关单位和学院

牵头单位：科研处（负责科研与研究生实验室）；

教务处（负责本科生实验室）

完成时间：2017年11月底前完成，2017年12月至2019年11月深化提升

（三）重点开展餐饮场所易燃易爆气体消防安全整治。加强对学校食堂、餐饮场所等使用天然气、瓶装液化石油气的安全检查；禁止使用达到报废年限的钢瓶、伪劣燃气管路和阀门；禁止校内餐饮经营单位在用餐区使用燃气灶具；加大对使用者的燃气安全知识普及力度。相关管理制度和安全措施、办法要汇编成册，制度上墙入室；期间开展的工作和经验总结要形成报告报校安委会办公室。

责任主体：后勤管理处、资产管理处

牵头单位：后勤管理处、资产管理处、保卫处

完成时间：2017年10月底前完成

（四）开展危险化学品安全宣传教育。各相关学院要开展形式多样的危险化学品安全教育活动，提升师生的安全意识和对危险化学品的科学认知水平。各相关单位要组织开展对实验教师和相关人员进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术及应急知识的培训。各相关单位充分利用橱窗、网页专栏和新媒体形式宣传危险化学品安全知识，并及时报道本单位开展的宣传教育工作情况，积极营造学校开展危险化学品安全综合治理工作活动氛围。

责任主体：各相关学院

牵头单位：保卫处

完成时间：持续进行

（五）加强应急处置能力。制定学校危险化学品事故应急预案，多形式开展应急演练活动，加强对涉及危险化学品师生的相关安全知识和应急能力培训，增强学校应急处置能力。学校要配备必要的应急救援器材、设备，保证危险化学品的安全使用。

责任主体：各相关学院

牵头单位：保卫处

完成时间：2017年11月底前完成，2017年12月至2019年11月深化提升

（六）组织督查检查。结合学校工作特点和节律，采取“四不两直”等方式，学校组织开展对各类危险化学品进行重点督查和专项检查。

责任主体：学校安全生产委员会

牵头单位：校安委会办公室（保卫处）

完成时间：适时开展

五、工作要求

（一）提高认识，高度重视。各相关单位和学院要充分认识危险化学品安全风险，站在维护广大师生生命财产安全和建设“幸福师大”的高度，强化“万无一失”的目标导向和“一失万无”的忧患意识，牢固树立“人命关天、责任如山，事故可防、事在人为，有责必尽、执法必严”的工作理念，切实加强组织领导、主动作为、整治隐患、堵塞漏洞，最大限度预防危险化学品安全事故发生。

（二）认真履责，主动作为。各学院、各单位要按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁使用谁负责”的原则以及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行安全主体责任与监管责任，切实加强组织领导，主动作为、务求实效。

（三）加大督查，完善机制。各学院、各归口管理部门要着力加强危险化学品安全责任制落实力度。学院党政联席会议要专题研究部署安全生产工作，各归口管理部门要加大定期和不定期检查力度，督促各项措施落实。对因工作措施不力、落实不到位、排查整改不彻底，导致发生安全责任事故的，将严格按照“事故原因不查清不放过、事故责任人不处理不放过、整改措施不落实不放过、事故教训不吸取不放过”要求，实行责任倒查和逐级追查，逐步完善学校安全生产的长效机制，不断提升平安校园创建水平。

附件：涉及危险化学品安全风险的行业品种目录

安徽师范大学办公室 2017年5月16日发